## Worksheet
parent | titre_rappel | id | idParent | titre | details | libelle_etat | etat | date_creation | budget | conso | RAF
| DAUA | 1 |  | DAUA | Démarche DAUA | En réalisation | 6 | 2018-04-17 | 548 | 286 | 262
DAUA | PROTO | 2 | 1 | PROTO | Lot PROTO pour la mise en place du cœur de l'applicatif DAUA | En réalisation | 6 | 2018-05-30 | 548 | 286 | 262
DAUA | Lot 1 A | 3 | 1 | Lot 1 A | Lot 1 (A) pour la mise en place des fonctionnalités supplémentaires | N/A | 0 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0
DAUA | Lot 1 B | 4 | 1 | Lot 1 B | Lot 1 (B) pour la mise en place des contenus supplémentaires | N/A | 0 | 2018-04-21 | 0 | 0 | 0
DAUA | Lot 2 | 5 | 1 | Lot 2 | Lot 2 pour les évolutions | N/A | 0 | 2018-06-02 | 0 | 0 | 0
PROTO | Référentiels | 6 | 2 | Référentiels | Gestion des référentiels | En réalisation | 6 | 2018-09-10 | 23 | 16 | 7
Référentiels | Référentiel des textes courts | 7 | 6 | Référentiel des textes courts | Référentiel des textes courts | Spécifié | 4 | 2018-05-07 | 1 | 1 | 0
Référentiels | Référentiel des textes longs | 8 | 6 | Référentiel des textes longs | Référentiel des textes longs | En validation | 11 | 2018-08-10 | 1 | 0 | 1
Référentiels | Référentiel des communes raccordées | 9 | 6 | Référentiel des communes raccordées | Référentiel des communes raccordées | En validation | 11 | 2018-09-14 | 1 | 1 | 0
Référentiels | B1 | 10 | 6 | B1 | Référentiel du guidage | En réalisation | 6 | 2018-09-17 | 5 | 1 | 4
Référentiels | Rechargement à chaud | 11 | 6 | Rechargement à chaud | Traitements de rechargement à chaud | En réalisation | 6 | 2018-04-01 | 15 | 13 | 2
Rechargement à chaud | Rechargement à chaud B1 | 12 | 11 | Rechargement à chaud B1 | Traitements de rechargement à chaud du B1 + traitements de vérification du format du fichier | En validation | 11 | 2018-10-04 | 15 | 13 | 2
PROTO | Accueil | 13 | 2 | Accueil | Page d'accueil | En validation | 11 | 2018-07-07 | 1 | 0 | 1
Accueil | Contenu de la page Accueil | 14 | 13 | Contenu de la page Accueil | Mise en place du contenu de la page d'accueil | En validation | 11 | 2018-06-15 | 1 | 0 | 1
PROTO | Lieu de travaux | 15 | 2 | Lieu de travaux | Page lieu de travaux. Permet à l'utilisateur de définir l'adresse et le point de travaux. | En validation | 11 | 2018-10-10 | 101 | 54 | 47
Lieu de travaux | Annuaire des administrations | 16 | 15 | Annuaire des administrations | Appel à l'annuaire des administrations | En validation | 11 | 2018-04-30 | 2 | 1 | 1
Lieu de travaux | Affichage des informations de la mairie | 17 | 15 | Affichage des informations de la mairie | Récupération des informations sur les mairies et affichage Récupération des informations de connexion de la mairie et affichage | En validation | 11 | 2018-04-06 | 1 | 0 | 1
Lieu de travaux | URL Géoportail | 18 | 15 | URL Géoportail | Calcul de l'URL Géoportail en fonction de l'adresse des travaux | En validation | 11 | 2018-08-19 | 1 | 1 | 0
Lieu de travaux | URL GPU | 19 | 15 | URL GPU | Calcul de l'URL GPU en fonction de l'adresse des travaux | En validation | 11 | 2018-09-29 | 1 | 0 | 1
Lieu de travaux | API BAN | 20 | 15 | API BAN | Mise en place de l'API BAN | En validation | 11 | 2018-08-12 | 15 | 10 | 5
Lieu de travaux | Autocomplétion commune + cp BAN | 21 | 15 | Autocomplétion commune + cp BAN | Mise en place des traitements d'autocomplétion sur la commune BAN | En validation | 11 | 2018-04-22 | 5 | 2 | 3
Lieu de travaux | Saisie commune | 22 | 15 | Saisie commune | Intégration du champ de saisie de la commune des travaux | En validation | 11 | 2018-06-01 | 1 | 0 | 1
Lieu de travaux | Validation commune | 23 | 15 | Validation commune | Mise en place d'une modale permettant de gérer les avertissements utilisateurs si la commune n'est pas connue du référentiel BAN | En validation | 11 | 2018-07-29 | 5 | 2 | 3
Lieu de travaux | Débrayage commune BAN | 24 | 15 | Débrayage commune BAN | Mise en place d'un système de débrayage (sauvegarde de l'information de modification manuelle et volontaire de la commune par l'utilisateur) | En validation | 11 | 2018-07-08 | 3 | 1 | 2
Lieu de travaux | Autocomplétion adresse BAN | 25 | 15 | Autocomplétion adresse BAN | Mise en place des traitements d'autocomplétion sur l'adresse BAN | En validation | 11 | 2018-09-24 | 5 | 2 | 3
Lieu de travaux | Saisie adresse BAN | 26 | 15 | Saisie adresse BAN | Intégration du champ de saisie de l'adresse des travaux | En validation | 11 | 2018-06-25 | 1 | 0 | 1
Lieu de travaux | Découpage adresse BAN | 27 | 15 | Découpage adresse BAN | Mise en place d'un système de découpage d'adresse par l'utilisateur si les informations remontées par la BAN ne sont pas suffisamment précises | En validation | 11 | 2018-05-27 | 5 | 4 | 1
Lieu de travaux | Validation adresse BAN | 28 | 15 | Validation adresse BAN | Mise en place d'une modale permettant de gérer les avertissements utilisateurs si l'adresse n'est pas connue du référentiel BAN | En validation | 11 | 2018-09-02 | 5 | 2 | 3
Lieu de travaux | Géolocalisation Adresse BAN | 29 | 15 | Géolocalisation Adresse BAN | Mise en place d'un traitement de géolocalisation en fonction de l'adresse saisie par l'utilisateur sur l'API Carto IGN | En validation | 11 | 2018-08-04 | 2 | 1 | 1
Lieu de travaux | Débrayage adresse BAN | 30 | 15 | Débrayage adresse BAN | Mise en place d'un système de débrayage (sauvegarde de l'information de modification manuelle et volontaire de l'adresse par l'utilisateur) | En validation | 11 | 2018-09-23 | 3 | 0 | 3
Lieu de travaux | API Carto | 31 | 15 | API Carto | Intégration de l'API Carto | En validation | 11 | 2018-06-14 | 10 | 1 | 9
Lieu de travaux | Couche Cadastre | 32 | 15 | Couche Cadastre | Intégration de la couche Cadastre sur l'API Carto | En validation | 11 | 2018-07-23 | 3 | 3 | 0
Lieu de travaux | Sélection parcelle principale | 33 | 15 | Sélection parcelle principale | Mise en place des traitements et comportements de sélection de la parcelle principale par formulaire et API Carto. | En validation | 11 | 2018-08-18 | 5 | 1 | 4
Lieu de travaux | Validation parcelle principale | 34 | 15 | Validation parcelle principale | Mise en place d'un système de validation de la parcelle pour vérifier qu'elle existe bien dans la couche Cadastre et qu'elle est bien située sur la commune renseignée | En validation | 11 | 2018-04-11 | 15 | 12 | 3
Lieu de travaux | Débrayage parcelle principale | 35 | 15 | Débrayage parcelle principale | Mise en place d'un système de débrayage (sauvegarde de l'information de modification manuelle et volontaire de la parcelle principale par l'utilisateur) | En validation | 11 | 2018-08-26 | 3 | 3 | 0
Lieu de travaux | Ajout parcelle secondaire | 36 | 15 | Ajout parcelle secondaire | Mise en place de la possibilité pour l'utilisateur de saisir des parcelles secondaires | En validation | 11 | 2018-06-11 | 3 | 2 | 1
Lieu de travaux | Validation parcelle secondaire | 37 | 15 | Validation parcelle secondaire | Mise en place d'un système de validation de la parcelle secondaide pour vérifier qu'elle existe bien dans la couche Cadastre et qu'elle est bien située sur la commune renseignée | En validation | 11 | 2018-06-16 | 5 | 5 | 0
Lieu de travaux | Validation du lieu de travaux | 38 | 15 | Validation du lieu de travaux | Mise en place d'un système de validation du lieu de travaux pour s'assurer que toutes les informations requises sont correctement renseignées afin de laisser l'utilisateur passer à la section suivante | En validation | 11 | 2018-07-03 | 2 | 1 | 1
PROTO | Accueil guidage | 39 | 2 | Accueil guidage | Page Accueil guidage | En réalisation | 6 | 2018-05-04 | 62 | 26 | 36
Accueil guidage | Parcours possibles | 40 | 39 | Parcours possibles | Mise en place du bloc des parcours possibles | En réalisation | 6 | 2018-10-15 | 10 | 2 | 8
Accueil guidage | Parcours commencés | 41 | 39 | Parcours commencés | Mise en place du bloc des parcours commencés | En réalisation | 6 | 2018-09-20 | 10 | 3 | 7
Accueil guidage | Parcours obligatoires | 42 | 39 | Parcours obligatoires | Mise en place du bloc des parcours obligatoires | En validation | 11 | 2018-03-31 | 10 | 1 | 9
Accueil guidage | Parcours facultatifs | 43 | 39 | Parcours facultatifs | Mise en place du bloc des parcours facultatifs | En validation | 11 | 2018-04-21 | 10 | 8 | 2
Accueil guidage | Mode expert | 44 | 39 | Mode expert | Mise en place du mode expert | En validation | 11 | 2018-09-04 | 2 | 0 | 2
Accueil guidage | Modification parcours | 45 | 39 | Modification parcours | Traitement de modification d'un parcours commencé | En validation | 11 | 2018-09-21 | 5 | 2 | 3
Accueil guidage | Suppression parcours | 46 | 39 | Suppression parcours | Traitement de suppression d'un parcours commencé | En validation | 11 | 2018-08-13 | 5 | 3 | 2
Accueil guidage | Monotravaux | 47 | 39 | Monotravaux | Mise en place des restrictions liées au monotravaux | En réalisation | 6 | 2018-07-30 | 2 | 2 | 0
Accueil guidage | Validation guidage | 48 | 39 | Validation guidage | Mise en place des traitements de validation du guidage | En validation | 11 | 2018-06-02 | 2 | 2 | 0
Accueil guidage | Traitement d'initialisation de la saisie | 49 | 39 | Traitement d'initialisation de la saisie | Mise en place des traitements d'initialisation de la saisie afin d'identifier les champs à saisir en fonction du cerfa identifié | En réalisation | 6 | 2018-08-31 | 5 | 3 | 2
Accueil guidage | Icones de parcours | 50 | 39 | Icones de parcours | Mise en place des icones de parcours avec double état (repos + survol) | En réalisation | 6 | 2018-05-30 | 1 | 0 | 1
PROTO | guidage | 51 | 2 | guidage | Page Guidage | En réalisation | 6 | 2018-04-21 | 130 | 69 | 61
guidage | Moteur Nashorn | 52 | 51 | Moteur Nashorn | Mise en place du moteur JS Nashorn | En validation | 11 | 2018-04-23 | 40 | 21 | 19
guidage | Affichage des questions | 53 | 51 | Affichage des questions | Affichage des questions au niveau de l'IHM | En validation | 11 | 2018-09-07 | 30 | 10 | 20
guidage | Prise en compte des réponses | 54 | 51 | Prise en compte des réponses | Prise en compte des réponses de l'utilisateur et appels pour affichage de la question suivante | En validation | 11 | 2018-04-08 | 20 | 13 | 7
guidage | Fin de guidage | 55 | 51 | Fin de guidage | Mise en place des traitements de cloture d'un parcours de guidage | En validation | 11 | 2018-07-05 | 5 | 3 | 2
guidage | Initialisation des variables | 56 | 51 | Initialisation des variables | Traitement d'initialisation des variables de guidage | En réalisation | 6 | 2018-04-26 | 5 | 5 | 0
guidage | Interprétation des traitements | 57 | 51 | Interprétation des traitements | Mise en place des traitements du guidage | En validation | 11 | 2018-10-02 | 10 | 8 | 2
guidage | Valorisation des variables | 58 | 51 | Valorisation des variables | Mise en place de la valorisation des variables | En réalisation | 6 | 2018-09-09 | 5 | 4 | 1
guidage | Traitements inter-parcours | 59 | 51 | Traitements inter-parcours | Mise en place des traitements interparcours | En validation | 11 | 2018-04-16 | 5 | 2 | 3
guidage | Assistance guidage | 60 | 51 | Assistance guidage | Mise en place de l'assistance sur le guidage | En spécification | 3 | 2018-04-30 | 5 | 3 | 2
guidage | Controles de surface guidage | 61 | 51 | Controles de surface guidage | Mise en place des contrôles de surface sur le guidage | En réalisation | 6 | 2018-06-20 | 5 | 0 | 5
PROTO | Vue d'ensemble | 62 | 2 | Vue d'ensemble | Page Vue d'ensemble | En réalisation | 6 | 2018-07-25 | 56 | 35 | 21
Vue d'ensemble | Récapitulatif Guidage | 63 | 62 | Récapitulatif Guidage | Mise en place du bloc récapitulatif du guidage | En spécification | 3 | 2018-07-14 | 5 | 2 | 3
Vue d'ensemble | Récapitulatif Saisie | 64 | 62 | Récapitulatif Saisie | Mise en place du bloc récapitulatif de la saisie | En réalisation | 6 | 2018-10-14 | 10 | 7 | 3
Vue d'ensemble | Affichage conditionnel des champs | 65 | 62 | Affichage conditionnel des champs | Traitement d'affichage des champs selon condition : champs obligatoires ou champs facultatifs renseignés | Réalisé | 7 | 2018-06-22 | 3 | 2 | 1
Vue d'ensemble | Avancement de saisie | 66 | 62 | Avancement de saisie | Affichage et calcul du taux d'avancement de la saisie sur chaque page en fonction du nombre de champs obligatoires saisis sur le nombre de champs obligatoires total | En validation | 11 | 2018-06-23 | 5 | 3 | 2
Vue d'ensemble | Récapitulatif Pièces jointes | 67 | 62 | Récapitulatif Pièces jointes | Mise en place du bloc récapitulatif des pièces jointes | En validation | 11 | 2018-05-04 | 3 | 0 | 3
Vue d'ensemble | Note à l'administration | 68 | 62 | Note à l'administration | Mise en place du champ Note à l'administration | En validation | 11 | 2018-08-30 | 1 | 1 | 0
Vue d'ensemble | Génération PDF Récapitulatif | 69 | 62 | Génération PDF Récapitulatif | Génération du fichier PDF Récapitulatif | En réalisation | 6 | 2018-07-22 | 10 | 6 | 4
Vue d'ensemble | Génération PDF Pièces jointes | 70 | 62 | Génération PDF Pièces jointes | Génération du fichier PDF PJ | En validation | 11 | 2018-07-16 | 5 | 5 | 0
Vue d'ensemble | Génération PDF Note administration | 71 | 62 | Génération PDF Note administration | Génération du fichier PDF Note à l'administration | Spécifié | 4 | 2018-08-02 | 3 | 3 | 0
Vue d'ensemble | Impression de la page | 72 | 62 | Impression de la page | Mise en place des traitements permettant l'impression de la page | En réalisation | 6 | 2018-04-29 | 3 | 3 | 0
Vue d'ensemble | Navigation Retour Récap | 73 | 62 | Navigation Retour Récap | Mise en place des traitements d'identification et de retour à la page suivante | En réalisation | 6 | 2018-06-01 | 3 | 0 | 3
Vue d'ensemble | Validation Saisie | 74 | 62 | Validation Saisie | Mise en place des traitements de validation de la saisie | Réalisé | 7 | 2018-05-31 | 5 | 3 | 2
PROTO | Saisie | 75 | 2 | Saisie | Mise en place de la saisie | En réalisation | 6 | 2018-05-09 | 102 | 62 | 40
Saisie | Navigation vers Récap | 76 | 75 | Navigation vers Récap | Mise en place de la navigation vers la page Récapitulatif | En réalisation | 6 | 2018-08-18 | 3 | 1 | 2
Saisie | Champs de saisie | 77 | 75 | Champs de saisie | Traitement de génération des champs de saisie | En réalisation | 6 | 2018-06-02 | 10 | 5 | 5
Saisie | Assistance de saisie | 78 | 75 | Assistance de saisie | Traitement de génération de l'assistance de saisie | En validation | 11 | 2018-08-25 | 5 | 5 | 0
Saisie | NAS de stockage de l'assistance de saisie | 79 | 75 | NAS de stockage de l'assistance de saisie | Mise en place du NAS de stockage de la documentation DAUA | En spécification | 3 | 2018-09-16 | 10 | 5 | 5
Saisie | Blocs de saisie | 80 | 75 | Blocs de saisie | Traitement de génération des blocs de saisie | En validation | 11 | 2018-08-22 | 5 | 3 | 2
Saisie | Tableaux de saisie | 81 | 75 | Tableaux de saisie | Traitement de génération des tableaux de saisie | En étude | 1 | 2018-07-18 | 10 | 4 | 6
Saisie | Retour guidage | 82 | 75 | Retour guidage | Retour vers le guidage pour modification | En réalisation | 6 | 2018-06-24 | 2 | 0 | 2
Saisie | Controles de surface saisie | 83 | 75 | Controles de surface saisie | Mise en place des contrôles de surface sur la saisie | En validation | 11 | 2018-05-21 | 5 | 5 | 0
Saisie | Page Demandeur | 84 | 75 | Page Demandeur | Remplissage de la page Demandeur | En validation | 11 | 2018-08-09 | 26 | 14 | 12
Page Demandeur | Autocomplétion pays | 85 | 84 | Autocomplétion pays | Mise en place de l'autocomplétion PSL sur le pays | En réalisation | 6 | 2018-09-26 | 1 | 0 | 1
Page Demandeur | Autocomplétion commune BAN | 86 | 84 | Autocomplétion commune BAN | Mise en place de l'autocomplétion BAN sur la commune | Backlog | 5 | 2018-06-14 | 5 | 3 | 2
Page Demandeur | Autocomplétion département BAN | 87 | 84 | Autocomplétion département BAN | Mise en place de l'autocomplétion BAN sur le département | Backlog | 5 | 2018-08-22 | 5 | 4 | 1
Page Demandeur | Autocomplétion cp BAN | 88 | 84 | Autocomplétion cp BAN | Mise en place de l'autocomplétion BAN sur le code postal | Backlog | 5 | 2018-07-14 | 5 | 4 | 1
Page Demandeur | Appel API Entreprise | 89 | 84 | Appel API Entreprise | Appel à l'API entreprise | En réalisation | 6 | 2018-06-06 | 2 | 2 | 0
Page Demandeur | Modales de validation commune + cp + département | 90 | 84 | Modales de validation commune + cp + département | Mise en place de la modale de validation de la saisie utilisateur | Backlog | 5 | 2018-08-12 | 5 | 0 | 5
Page Demandeur | Débrayage commune + cp + département | 91 | 84 | Débrayage commune + cp + département | Mise en place du traitement de débrayage sur les champs commune, cp et département | Backlog | 5 | 2018-04-22 | 3 | 1 | 2
Saisie | Page Démolition | 92 | 75 | Page Démolition | Remplissage de la page Démolition | En réalisation | 6 | 2018-04-21 | 5 | 3 | 2
Saisie | Page Mairie | 93 | 75 | Page Mairie | Remplissage de la page Mairie | En validation | 11 | 2018-07-28 | 5 | 4 | 1
Saisie | Page Tableau des surfaces 1 | 94 | 75 | Page Tableau des surfaces 1 | Remplissage de la page surfaces 1 | En validation | 11 | 2018-10-02 | 5 | 5 | 0
Saisie | Page Tableau des surfaces 2 | 95 | 75 | Page Tableau des surfaces 2 | Remplissage de la page surfaces 2 | En validation | 11 | 2018-07-23 | 5 | 3 | 2
Saisie | Page pièces justificatives | 96 | 75 | Page pièces justificatives | Remplissage de la page justificatives | En validation | 11 | 2018-05-11 | 6 | 5 | 1
Page pièces justificatives | Selection des PJ | 97 | 96 | Selection des PJ | Mise en place des champs PJ | En validation | 11 | 2018-09-18 | 2 | 2 | 0
Page pièces justificatives | Affichage des critères | 98 | 96 | Affichage des critères | Mise en place des champs de critères des PJ | En validation | 11 | 2018-07-26 | 2 | 2 | 0
Page pièces justificatives | Affichage des noms de PJ | 99 | 96 | Affichage des noms de PJ | Mise en place des champs permettant de renseigner les noms des PJ | Spécifié | 4 | 2018-08-05 | 1 | 0 | 1
Page pièces justificatives | Champs d'URL d'upload | 100 | 96 | Champs d'URL d'upload | Mise en place des champs permettant de renseigner les url d'upload des PJ | N/A | 0 | 2018-08-07 | 1 | 1 | 0
PROTO | Aide | 101 | 2 | Aide | Page d'aide | En validation | 11 | 2018-10-05 | 4 | 1 | 3
Aide | Contenu aide | 102 | 101 | Contenu aide | Mise en place du contenu de la page d'aide | En validation | 11 | 2018-07-09 | 1 | 1 | 0
Aide | Navigation Retour Aide | 103 | 101 | Navigation Retour Aide | Traitement d'identification et de navigation vers la page d'appel | En validation | 11 | 2018-08-30 | 3 | 0 | 3
PROTO | Menu | 104 | 2 | Menu | Mise en place du menu | En réalisation | 6 | 2018-10-16 | 31 | 12 | 19
Menu | Liste des blocs principaux | 105 | 104 | Liste des blocs principaux | Placement des liens vers les pages principales des principaux blocs d'avancement de la démarche | En réalisation | 6 | 2018-06-06 | 2 | 1 | 1
Menu | Liste des pages de saisie | 106 | 104 | Liste des pages de saisie | Placement des liens vers les pages de saisie affichées | En réalisation | 6 | 2018-04-12 | 5 | 3 | 2
Menu | Affichage de l'état de saisie | 107 | 104 | Affichage de l'état de saisie | Mise en place de l'état de saisie des différentes pages | En réalisation | 6 | 2018-07-14 | 3 | 3 | 0
Menu | Bouton d'aide | 108 | 104 | Bouton d'aide | Placement du bouton d'accès à la page d'aide | En validation | 11 | 2018-04-25 | 1 | 0 | 1
Menu | URL Géoportail | 109 | 104 | URL Géoportail | Placement du bouton d'accès à l'URL Géoportail | En validation | 11 | 2018-09-05 | 1 | 0 | 1
Menu | URL Mairie | 110 | 104 | URL Mairie | Placement du bouton d'accès à l'URL Mairie | En réalisation | 6 | 2018-09-12 | 1 | 1 | 0
Menu | Responsive design Menu | 111 | 104 | Responsive design Menu | Style responsive design du menu | N/A | 0 | 2018-10-04 | 5 | 3 | 2
Menu | Champ mémo | 112 | 104 | Champ mémo | Intégration de la modale du mémo et du champ de saisie | N/A | 0 | 2018-05-27 | 10 | 0 | 10
Menu | Génération PDF Mémo | 113 | 104 | Génération PDF Mémo | Génération PDF du contenu du champ Mémo | N/A | 0 | 2018-05-22 | 3 | 1 | 2
PROTO | Cartouche | 114 | 2 | Cartouche | Mise en place du cartouche | En réalisation | 6 | 2018-10-16 | 6 | 2 | 4
Cartouche | Avancement de la saisie | 115 | 114 | Avancement de la saisie | Calcul et affichage de l'avancement de la saisie | En validation | 11 | 2018-10-14 | 1 | 1 | 0
Cartouche | Information démarche | 116 | 114 | Information démarche | Calcul et affichage des informations de la démarche | En réalisation | 6 | 2018-09-19 | 2 | 0 | 2
Cartouche | délais instruction | 117 | 114 | délais instruction | Calcul et affichage des délais d'instruction | En validation | 11 | 2018-05-16 | 2 | 0 | 2
Cartouche | type travaux | 118 | 114 | type travaux | Calcul et affichage des types de travaux | En validation | 11 | 2018-07-29 | 1 | 1 | 0
PROTO | Transfert/Téléchargement | 119 | 2 | Transfert/Téléchargement | Page Transfert téléchargement | En validation | 11 | 2018-09-19 | 30 | 7 | 23
Transfert/Téléchargement | Choix de soumission | 120 | 119 | Choix de soumission | Champ de choix de soumission ou de dépôt manuel | En validation | 11 | 2018-06-06 | 2 | 2 | 0
Transfert/Téléchargement | Téléchargement Docs | 121 | 119 | Téléchargement Docs | Liens de téléchargement des principaux fichiers générés dans la démarche | En réalisation | 6 | 2018-05-25 | 5 | 0 | 5
Transfert/Téléchargement | Génération Docs | 122 | 119 | Génération Docs | Génération des fichiers | En réalisation | 6 | 2018-07-19 | 20 | 4 | 16
Génération Docs | ZIP | 123 | 122 | ZIP | Archivage des fichiers au format ZIP | En validation | 11 | 2018-04-12 | 5 | 0 | 5
Génération Docs | Cerfa | 124 | 122 | Cerfa | Génération du cerfa identifié | En réalisation | 6 | 2018-09-13 | 15 | 4 | 11
Transfert/Téléchargement | Affichage des infos mairie | 125 | 119 | Affichage des infos mairie | Affichage des infos de la mairie en cas de choix de dépôt manuel | En validation | 11 | 2018-09-03 | 3 | 1 | 2
PROTO | Fin démarche | 126 | 2 | Fin démarche | Page fin démarche | En validation | 11 | 2018-04-09 | 1 | 1 | 0
PROTO | Confirmation | 127 | 2 | Confirmation | Page confirmation | En validation | 11 | 2018-08-06 | 1 | 1 | 0

## Enums
Etats_libellé | Etats_code
Abandonné | -1
N/A | 0
En étude | 1
Chiffré | 2
En spécification | 3
Spécifié | 4
Backlog | 5
En réalisation | 6
Réalisé | 7
En test | 8
Testé | 9
Livré | 10
En validation | 11
Validé | 12